ПРОЕКТ

«Аллея дружбы»

(3 класс)

Разработала: Курзина Н.Н.

учитель начальных классов

МБОУ Углегорская СОШ,

Тацинского района,

Ростовской области

2017-2018 г.г.

Актуальность проекта

«Аллея дружбы»

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Углегорская средняя общеобразовательная школа

Посёлок Углегорский находится на территории Тацинского района, Ростовской области.  На территории поселения очень мало аллей и деревьев, единственный парк пришёл в упадок.  2017  год определён годом экологии. Мы знаем, что жизнь и здоровье человека зависит от окружающей среды. Для нашего посёлка, как и для любого другого региона, проблемы охраны окружающей среды. Очень актуальна проблема озеленения.

Реализация проекта позволит озеленить территорию посёлка, привлечь неравнодушных инициативных жителей посёлка к проблемам экологии, и создать условия  для воспитания  экологически грамотного поколения детей.

Сроки реализации проекта: октябрь  2017г. - май 2018 г.

Цель проекта – создание экологической зоны для прорастания и укрепления саженцев берёзы на ул. Нечаева.

Задачи проекта:

- привлечь внимание жителей посёлка к проблеме озеленения посёлка;

- высадить на ул. Нечаева саженцы берёзы;

- углубить и расширить экологические знания обучающихся, в том числе о значение деревьев в жизни человека и всех живых существ;

- создать условия для формирования у обучающихся мотивации  к добровольческой деятельности;

- разнообразить формы работы с обучающимися с привлечением их к исследовательской и общественно-полезной деятельности во время ухода за деревьями;

- воспитывать бережное отношение и любовь к природе через прямое общение с ней и  вокруг себя;

- воспитывать ответственное отношение к природе и к людям, которые живут рядом, к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни и к себе.

Участники проекта

| Прямая целевая аудитория проекта | Учащиеся 3 класса МБОУ Углегорской СОШ |
| --- | --- |
| Косвенная аудитория проекта | Родители учеников 3 класса МБОУ Углегорской СОШ Администрация посёлка Углегорски (разрешение и определение места высадки саженцев) Жители посёлка Углегорский (выбор саженцев, закупка саженцев в лесхозе) |

Ожидаемые результаты:

Качественные:

- созданы условий для формирования экологической грамотности;

- популяризация добровольческой деятельности;

- создана наблюдаемая экологическая зона;

- изучены и применяются на практике различные формы  воспитательной работы с обучающимися;

- организована деятельность экологического отряда;

- заинтересованность жителей посёлка поиском решений проблем экологии;

Количественные:

- 14  обучающихся и их родители привлечены к социально-значимой деятельности;

- 14 обучающихся привлечены к научно-исследовательской деятельности в процессе работы с саженцами;

- 14 саженцев высажены в специальные “ограждения” на  ул. Нечаева на территории п. Углегорский;

- разработан и создан  альбом «Аллея дружбы» для фиксирования своих наблюдений и практической деятельности;

- 12 (в течение года) мероприятий по экологической грамотности организовано;

- 2 специалиста по вопросам экологии привлечены в рамках партнерства к реализации проекта: специалист 1 категории Администрации Углегрского сельского поселения по вопросам благоустройства п. Углегорский – Бабич Л.С.; ИП «Лесхоз» Ковалёв Н.Н..

Помощь в реализации проекта осуществляют партнеры:

Администрация Углегорского сельского поселения, Администрация МБОУ Углегорской СОШ, жители посёлка Углегорский, ИП «Лесхоз» Ковалёв Н.Н..

Проект будет выполнен в три этапа: подготовительный, основной, итоговый.

Подготовительный этап проекта начался в октябре 2017г.

Подготовительный этап заключается в следующем:

- сбор информации и анализ заинтересованности  родителей в общественном участии по улучшению экологической обстановке в посёлке;

- подготовка стенда экологической направленности;

- разработка и создание проекта «Аллея дружбы»;

- выбор и согласование места высадки деревьев;

- проведение акции «Молодое дерево!».

Основной этап проекта (ноябрь 2017 г. - апрель 2018 г.):

- разработка и создание  наблюдений «Моя берёза» с последующим внесением своих наблюдений и практической деятельности;

- составление совместной презентации обучающихся 3 класса «История берёзы»;

- организация фотовыставки “Здравствуй, саженец, будущие дерево!”;

- проведение веб-квеста “Давайте вместе Землю украшать”;

- создание и организация деятельности экологического отряда;

- составление и согласование графика совместной работы  участников экологического отряда;

- подготовка почвы для высадки саженцев;

- изготовление «ограждений» для саженцев;

- проведение экологических уроков;

- составление игр, кроссвордов, пазлов на тему “Берёзка – символ России”;

- составление слогонов на тему “Как бороться с загрязнением атмосферы?”;

- составление совместной презентации обучающихся 3 класса «Мое дерево - наше дерево!».

Заключительный этап проекта ( май 2018г.):

- высадка  саженцев;

- выставка альбомов  “Наше дерево”;

- подведение итогов проекта, года экологии.

Дальнейшее развитие проекта

«Аллея дружбы»

Достижения данного проекта предполагается сохранить и продолжить за счет привлеченных партнеров, при поддержке Администрации посёлка и инициативных жителей в целях озеленения п. Углегорский.

Созданная экологическая зона на территории посёлка Углегорский останется открытой для жителей,  а обучающиеся школы смогут продолжить вести свое наблюдение и уход за деревьями еще не один год.

Отношение к окружающей среде и природе станет более ответственным и бережливым, зная долгий и требующий особого внимания труд  по выращиванию и посадке даже одного дерева на личном опыте.

Участие в проекте «Аллея дружбы» принимает 14  учащихся МБОУ Углегорской СОШ.

Что уже сделано:

- создан конкурс логотипа проекта;

- согласовано место высадки саженцев берёз;

- заведены дневники наблюдения!